## План_31.10.2025
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації
_____________________ В'ячеслав ЧАУС
"31" жовтня 2025 року
Операційний план реалізації в 2025-2026 роках Стратегії відновлення та розвитку освіти Чернігівської області
Завдання | Заходи | Термін виконання, роки | Відповідальні виконавці | Обсяги та джерело фінансування, тис. грн | Індикатор виконання
Стратегічна ціль 1: Модернізована дошкільна освіта спроможна забезпечувати максимальну доступність якісних освітніх послуг, виховувати зрілу особистість та формувати світогляд дітей
Операційна ціль 1.1.: Трансформована мережа закладів дошкільної освіти створює безпечні та доступні умови для дітей, сприяє збільшенню контингенту вихованців
1.1.1. Формування мережі закладів дошкільної освіти | Покращення якості та доступності дошкільної освіти, запровадження нових форм її здобуття відповідно до положень Закону України "Про дошкільну освіту" (6 червня 2024 року № 3788-IX). Здійснення моніторингу охоплення дітей дошкільного віку різними формами здобуття освіти | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує додаткового фінансування | Створення оптимальної мережі закладів дошкільної освіти. Кількість дітей дошкільного віку охоплених різними формами здобуття освіти
1.1.2 Інформування батьківської громадськості щодо реформування дошкільної освіти | Провести вебінари для директорів закладів дошкільної освіти, зокрема «Педагоги та батьки: нові орієнтири для активної взаємодії». Підготувати методичні рекомендації щодо залучення батьків до освітнього процесу в закладах дошкільної освіти «Формула успішної партнерської взаємодії з батьківською громадою» | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Відсоток дітей відповідного віку, охоплених дошкільною освітою. Організація партнерської взаємодії з батьками в закладах дошкільної освіти
1.1.3 Облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти | Облаштування, проведення ремонтних робіт та реконструкція захисних споруд з метою забезпечення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу та підвищення рівня готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема у закладах дошкільної освіти | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів, кошти, що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Поліпшення умов перебування в укриттях для здобувачів освіти
1.1.4 Покращення просторів наявних укриттів для комфортного перебування та дотримання розпорядку дня | Створення комфортних умов перебування в укриттях з дотриманням розпорядку дня, забезпечення базових потреб (харчування, сон, гра) | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів, кошти, що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Поліпшення умов перебування в укриттях для здобувачів освіти (створення ліжко-місць)
Операційна ціль 1.2.: Комфортне та інклюзивне середовище закладів дошкільної освіти є дружнім до дитини та безбар'єрним для учасників освітнього процесу.
1.2.1. Забезпечення архітектурної доступності закладів дошкільної освіти | Проведення будівельно-монтажних робіт з метою забезпечення архітектурної доступнисті до будівель, приміщень закладів дошкільної освіти | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти, що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Частка закладів дошкільної освіти, де забезпечено архітектурну доступність до будівель, приміщень закладів
1.2.2. Забезпечення закладів дошкільної освіти медичними працівниками відповідно до потреби | Проведення моніторингу щодо потреби у фахівцях. Розміщення інформації про потребу в кадрах на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування, закладів дошкільної освіти. Сприяння забезпеченню комунікації між закладами фахової передвищої освіти та органами управління освітою органів місцевого самоврядування щодо забезпечення закладів дошкільної освіти медичними працівниками | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Відсоток забезпечення закладів дошкільної освіти медичними працівниками від потреби
1.2.3 Створення умов для надання психологічної підтримки вихованцям, корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами | Проведення корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами за індивідупльною програмою розвитку. | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливитми освітніми потребами, кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством | Кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти
Операційна ціль 1.3.: Заклади дошкільної освіти забезпечені кваліфікованими та вмотивованими педагогічними працівниками.
1.3.1 Залучення до педагогічної роботи молодих фахівців | Проведення моніторингу вакантних посад. Розміщення інформації про потребу в кадрах на офіційних вебсайтах. Сприяння забезпеченню комунікації між закладами вищої, фахової передвищої освіти та органами управління освітою органів місцевого самоврядування щодо забезпечення закладів дошкільної освіти молодими фахівцями | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Відсоток молодих фахівців від загальної кількості працюючих
1.3.2 Оновлення програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти | Розроблення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти відповідно до нового Закону України «Про дошкільну освіту». Розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо різних типів організації освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (16 год./0.5 кред.). Розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти "Англійська мова в дошкільній освіті: сучасні підходи та практики" (16 год/0,5 кред.). Оновлення Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти. Розроблення Програми щодо організації безпечного освітнього простору в закладі дошкільної освіти | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Розроблення /оновлення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
1.3.3 Налагодження співпраці закладів дошкільної освіти та закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Дошкільна освіта» | Укладення договорів про підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» та використання закладів дошкільної освіти як бази для проходження практики здобувачами освіти. Залучення працівників закладів дошкільної освіти при проходженні акредитаційної процедури | 2025 - 2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою, заклади дошкільної освіти, Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка | Не потребує додаткового фінансування | Забезпечення закладів дошкільної освіти педагогічними працівниками за спеціальністю "Дошкільна освіта"
Стратегічпна ціль 2.:Відновлений доступ до шкільної освіти забезпечуєподолання освітніх втрат, вирівнювання якості освіти в сільській та міській місцевості, в також підвищення якості освіти загалом
Операційна ціль 2.1.: Система повної загальної середньої освіти в регіоні готова до впровадження профільної середньої освіти.
2.1.1. Оптимізація та трансформація мережі закладів загальної середньої освіти | Продовження процесу формування мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог законодавства з урахуванням соціально-економічної, демографічної ситуації, а також відповідно до інших потреб територіальної громади | 2025-2026 | Органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує додаткового фінансування | Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти
2.1.2. Відбудова зруйнованих та пошкоджених закладів освіти | Забезпечення відновлення зруйнованих і пошкоджених закладів освіти шляхом реконструкції, капітального ремонту або нового будівництва | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти, що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Частка відновлених закладів освіти від загальної кількості пошкоджених/зруйнованих
2.1.3 Підготовка до пілотування Державного стандарту профільної середньої освіти | Моніторинг щодо готовності закладів загальної середньої освіти до впровадження профільного навчання. Розроблення дорожньої карти упровадження старшої профільної школи. Проведення онлайн-нарад з актуальних питань щодо участі у пілотуванні профільної середньої освіти. Аналіз результатів конкурсного відбору закладів-учасників пілотування профільної середньої освіти | 2025 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Не потребує додаткового фінансування | Участь закладів загальної середньої осваіти в пілотуванні профільної середньої освіти з 01 вересня 2026 року
2.1.4 Координація вибору профілів академічних ліцеїв | Підготовка опитувальників та проведення анкетування учасників освітнього процесу щодо вибору профілю навчання в академічному ліцеї; моніторинг та узагальнення результатів анкетування. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та учнів 8-9 класів | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість респондентів
2.1.5 Впровадження дієвої системи профорієнтації | Участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтаціі дітей та підлітків, організованому проєктом DECIDE у партнерстві з Міністеством освіти і науки України. Продовження навчання педагогічних працівників за програмою «Обери майбутнє: професійний супровід у закладах освіти», схваленою Вченою радою ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (протокол № 7 від 19.12.2024 р.) | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області, Проєкт DECIDE (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади освіти | Не потребує додаткового фінансування | Участь територіальних громад, закладів загальної середньої осваіти в пілотуванні системи професійної орієнтаціі дітей та підлітків. Кількість педагогів, які пройшли навчання
2.1.6 Створення сучасних та оснащених навчальних кабінетів та лабораторій для профільного навчання | Забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням і меблями | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Кількість закладів освіти з оновленим обладнанням та меблями
2.1.7 Підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників академічних ліцеїв | Організувати навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які впроваджуватимуть Державний стандарт профільної середньої освіти в академічних ліцеях області. Організувати навчання за Освітньо-професійною програмою: Психологія в педагогічній освіті, спеціальністю С 4 «Психологія», другий рівень вищої освіти – магістерський | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування Кошти інших джерел, не заборонених законодавством | Кількість залучених педагогічних працівників області
2.1.8 Забезпечення академічних ліцеїв кваліфікованим керівним та педагогічним персоналом | Проведення моніторингу щодо потреби академічних ліцеїв у фахівцях. Розміщення інформації про потребу в кадрах на офіційних вебсайтах | 2025 - 2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує додаткового фінансування | Забезпечення академічних ліцеїв працівниками відповідно до потреби
2.1.9 Комунікація з питань реформи профільної середньої освіти в межах регіону та територіальних громад | Забезпечення комунікації учасників освітнього процесу щодо впровадження реформи профільної середньої освіти з 01 вересня 2027 року. | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освііти, засоби мосової інформації (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Висвітлення на офіційних вебсайтах, в ЗМІ інформації щодо проведеної роботи з впровадження реформи профільної середньої освіти з 01 вересня 2027 року
2.1.10 Організація вивчення учнями 10-11 (12) класів навчального предмета "Захист України" на базі осередків викладання навчального предмета "Захист України" | Укладення угоди між закладами-партнерами про навчання за модельною навчальною програмою «Захист України. Інтегрований курс» учнів 10-11(12) класів в осередках викладання навчального предмета "Захист України" Організація підвезення здобувачів освіти до осередків | 2025-2026 | Органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальонї середньої освіти | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством | Кількість учнів 10-11 (12) класів, які вивчають навчальний предмет "Захист України" на базі осередків викладання навчального предмета "Захист України"
2.1.11 Упровадження реформи шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти, у частині забезпечення організації якісного та безпечного харчування у закладах загальної середньої освіти | Здійснення моніторингу організації якісного та безпечного харчування для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед учасників освітнього процесу | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Створення у закладах загальної середньої освіти належних умов безпечного харчування дітей, підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу щодо здорового харчування
2.1.12 Впровадження проєктів з будівництва/реконструкції/капітального ремонту/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР та приготування якісної й безпечної їжі в асортименті | Сприяння реалізації проєктів з будівництва/реконструкції/капітального ремонту/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління капітального будівницва облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел, не заборонених законодавством, кошти, що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Створення умов для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах загальної середньої освіти
Операційна ціль 2.2.: Безпечне, інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище комфортне для учасників освітнього процесу та спроможне надавати їм психологічну підтримку відповідно до потреб.
2.2.1 Забезпечення інклюзивної освіти та рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами | Здійснення моніторингу щодо створення інклюзивного, безбар'єрного середовища у закладах освіти області; ствоврення інклюзивних класів/груп відповідно до потреби | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Кількість закладів освіти з інклюзивними класами/групами. Кількість інклюзивних класів/груп. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких організовано інклюзивне навчання
2.2.2. Розвиток кадрового потенціалу органів управління освітою | Проведення навчання кадрів за програмою підвищення кваліфікації | 2025 - 2026 | Органи місцевого самоврядування (за згодою), Комунальний заклад "Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації" | Не потребує додаткового фінансування | Кількість працівників, які пройшли навчання та отримали сертифікати
2.2.3. Впровадження цифрових інструментів у процеси управління освітою | Проведення навчання керівників закладів освіти за програмою підвищення кваліфікації | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість керівників закладів освіти, які пройшли навчання
2.2.4.Впровадження інструментів демократії в освітньому процесі | Реалізація обласних освітніх проєктів щодо формування та розвитку в учасників освітнього процесу культури здорового харчування "Healthy food: здоровим бути здорово!", гуманного ставлення до тварин "Animal friends: друзі назавжди!" тощо | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість проведених заходів, кількість охоплених осіб
2.2.5. Стимулювання та розвиток системи самоврядування в закладах освіти | Реалізація обласного освітнього проєкту щодо розвитку євроклубівського руху "Європейський простір у школі" | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість проведених заходів, кількість охоплених осіб
2.2.6 Заохочення і відзначення учнів за особливі успіхи | Запровадження стипенцій | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Кількість стипендій
2.2.7. Психологічний супровід учасників освітнього процесу | Здійснення моніторінгу щодо забезпечення фахівцями психологічної служби закладів освіти області. Сприяння забезпеченню комунікації між закладами вищої освіти та органами управління освітою органів місцевого самоврядування щодо забезпечення закладів дошкільної освіти медичними працівниками | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує додаткового фінансування | Кількість фахівців психологічної служби: практичних психологів і соціальних педагогів
| Здійснення навчання педагогічних працівників за інформаційно-просвітницькими програмами Міністерства освіти і науки України: «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Запобігання та протидія проявам насильства: робота закладів освіти», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити» та за посібником «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді» з метою формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистояння насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства; розвитку життєвих компетентностей в умовах викликів війни (переміщення, втрати та травматичні події). Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників лекційних та практичних занять «Організація роботи освітнього закладу з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах», «Причини девіантної поведінки. Шляхи її подолання», «Запобігання булінгу та кібербулінгу в освітньому середовищі», «Формування ненасильницького світогляду та толерантного спілкування в освітньому середовищі» | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість осіб, охоплених навчанням
| Продовження співпраці з Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з метою підготовки тренерів за профілактичною програмою «ВИБІР» | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Кількість підготовлених тренерів
2.2.9 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами | Проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес у групах та класах з інклюзивним навчанням | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Кошти обласного бюджету | Кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання за програмами підвищення кваліфікації
Операційна ціль 2.3.: Висококваліфіковані та вмотивовані педагогічні працівники забезпечені необхідними умовами для здійснення якісного освітнього процесу.
2.3.1 Реалізація регіональної політики щодо залучення та підтримки молодих педагогічних працівників | Сприяння організації ефективної профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти. Організація проходження педагогічної практики студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти на базі академічних ліцеїв та (або) опорних закладів освіти. Запровадження педагогічної інтернатури у закладах освіти | 2025 -2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством | Частка молодих педагогічних працівників серед загальної кількості педагогів
2.3.2 Оновлення програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Розроблення авторських програм щодо актуальних питань розвитку освітньої галузі, надання якісних освітніх послуг | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Розроблення авторських програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області
2.3.4 Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | Забезпечення закладів освіти сучасним комп'ютерним обладнанням і меблями. Забезпечення доступу до швидкісного інтернету всіх закладів освіти шляхом підписання договорів з провайдерами, використання альтернативних техноллгій (Wi-Fi, супутниковий інтернет, 4G/5G) | 2025-2026 | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Кількість закладів освіти з оновленим комп'ютерним обладнанням і меблями. Відсоток шкіл з доступом до швидкісного інтернету, кількість точок Wi-Fi
2.3.5 Цифровізація освітнього процесу, що зменшуватиме бюрократичне навантаження на педагогічних працівників | Продовжити впровадження та використання освітніх інформаційних систем | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | Кількість закладів загальної середньої освіти
2.3.6 Впровадження освітніх інформаційних систем та інших цифрових інструментів в освітньому процесі | Здійснення моніторингу щодо підключення закладів загальної середньої освіти до цифрової освітньої екосистеми «Мрія» | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | Кількість закладів загальної середньої освіти
Стратегічна ціль 3.: Доступна позашкільна освіта надає різноманітні та сучасні освітні послуги відповідно до інтересів і запитів дітей, виявляє та розвиває їх здібності.
Операційна ціль 3.1.: Ефективне управління мережею закладів освіти забезпечує доступність позашкілля.
3.1.1. Надання позашкільної освіти за різними спрямуваннями закладами позашкільної та загальної середньої освіти | Моніторинг мережі закладів позашкільної освіти; гурткової роботи в закладах позашкільної та загальної середньої освіти за різними спямуваннями | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої та позашкільної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Надання якісних освітніх послуг з позашкільної совітим
3.1.2 Залучення до позашкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей з числа внутрішньо преміщених осіб тощо. | Висвітлення на сайтах закладів позашкільної освіти інформації про напрями роботи закладів. Розміщення інформації про заклади позашкільної роботи, їх напрями роботи на сайтах закладів загальної середньої освіти. | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів позашкільної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Кількість дітей з особливими освітніми потребами, дітей з числа внутрішньо преміщених осіб, охоплених позашкільною освітою
3.1.3. Створення безпечних умов у закладах позашкільної освіти | Облаштування укриттів у закладах позашкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади позашкільної освіти | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Кількість закладів освіти, що облаштували укриття відповідно до вимог чинного законодавства
3.1.3 Забезпечення архітектурної доступності закладів позашкільної освіти | Проведення будівельно-монтажних робіт з метою забезпечення архітектурної доступності до будівель, приміщень закладів позашкільної освіти | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої та позашкільної освіти | Кошти місцевих бюджетів, кошти інших джерел незаборонених законодавством, кошти що надаються в рамках Міжнародної технічної допомоги | Частка закладів позашкільної освіти, де забезпечено архітектурну доступність до будівель, приміщень закладів
Операційна ціль 3.2.: Заклади позашкільної освіти враховують інтереси дітей та надають освітні послуги, що задовольняють потреби здобувачів освіти.
3.2.1 Вивчення потреб дітей та учнівської молоді щодо здобуття позашкільної освіти | Здійснення керівниками закладів позашкільної освіти моніторингу запитів та інтересів здобувачів освіти за напрямами позашкільної освіти з метою формування мережі гуртків | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів позашкільної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Відкриття гуртків відповідно до інтересів дітей та з урахуванням потреб суспільства
3.2.2 Трансформація/розширення освітніх програм позашкільної освіти відповідно до інтересів дітей | Розробка та впровадження навчальних програм з позашкільної освіти (для гуртків). | 2025-2026 | Заклади позашкільної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Розроблення навчальних програм із позашкільної освіти
3.2.3 Створення сучасних освітніх просторів у закладах позашкільної освіти | Співпраця закладів позашкільної освіти з громадськими організаціями щодо створення сучасних освітніх просторів | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів позашкільної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Кількість сучасних освітніх просторів функціонує у закладах позашкільної освіти
Операційна ціль 3.3.: Позашкільна освіта формує лідерство та інші практичні компетентності, актуальні в умовах сучасного світу.
3.3.1 Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти | Організація підвищення кваліфікації за програмами, проведення творчих груп, творчих майстерень, вебінарів для педагогічнх працівників ЗПО (директорів, методистів, керівників гуртків тощо) | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Залучення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
3.3.2 Залучення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти до участі у фахових конкурсах | Проведення обласниих етапів: Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році»; Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти | 2025-2026 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | Не потребує додаткового фінансування | Підвищення професійної компетентності педагоічних працівників
Стратегічна ціль 4.: Якісна професійна освіта гнучко реагує на потреби ринку праці регіону, ефективно співпрацює з роботодавцями, має позитивний імідж серед вступників, готуючи висококваліфіковані та конкурентоспроможні робітничі кадри.
Операційна ціль 4.1.: Професійна освіта затребувана та популярна серед учнів та їх батьків, а також дорослого населення.
4.1.1 Популяризація робітничих професій серед населення | Сприяння розвитку та ефективності мережі центрів кар’єри в закладах професійної освіти | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Створення ефективних центрів кар’єри у 100% закладів професійної освіти
| Змістовне наповнення контентом сайтів закладів професійної освіти та профорієнтаційного порталу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області | 2025-2026 | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Забезпечення доступності до актуальної інформації щодо професій та освітніх можливостей закладів професійної освіти
| Проведення заходів з популяризації професійних кваліфікацій та освітніх програм для різних категорій населення | 2025-2026 | Заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Проведення до 50 заходів з популяризації професійних кваліфікацій
| Проведення тематичних заходів на базі профорієнтаційних хабів для різних категорій населення, у тому числі за напрямом Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – "DECIDE: ПРОФТЕХ" | 2025-2026 | Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту, Чернігівський центр професійно-технічної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Охоплення тематичними заходами з професійної орієнтації близько 2,1 тис. школярів та дорослого населення
4.1.2 Забезпечення доступності освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами | Проведення педагогічного івенту «Комфортне освітнє середовище: соціально-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами» | 2026 | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Підвищення компетентностей педперсоналу щодо супроводу осіб з особливими освітніми потребами
| Розроблення освітніх програм для професійної підготовки осіб з особливими освітніми потребами | 2026 | Заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Розроблення освітніх програм для осіб з особливими освітніми потребами
4.1.3 Облаштування укриттів та їх просторів | Модернізація укриттів та їх просторів | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Чернігівське вище професійне училище, Куликівський професійний аграрний ліцей, Ніжинський професійний аграрний ліцей | 3000,0 (державна дотація), 5300,0 (за рахунок міжнародної фінансової допомоги), 250,0 (за рахунок власних надходжень) | Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, модернізація укриттів та їх просторів у 3 закладах професійної освіти
| Будівництво захисної споруди цивільного захисту – споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття | 2026 | Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Сновське вище професійне училище лісового господарства | 161000,8 (державна дотація) | Одна споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укритття
4.1.4 Розширення переліку освітніх послуг для дорослого населення | Відкриття нових професій (професійних кваліфікацій) відповідно до потреб бізнесу | 2026 | Заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Отримання ліцензій на право надання освітніх послуг з актуальних для регіону професій (професійних кваліфікацій)
| Розроблення освітніх програм з перепідготовки та підвищення кваліфікації на основі стандарту професійної освіти, професійних стандартів (у разі їх відсутності – кваліфікаційної характеристики відповідної професії) відповідно до потреб бізнесу | 2026 | Заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Розроблення освітніх програм для дорослого населення відповідно до потреб ринку праці та запитів суб’єктів господарювання
Операційна ціль 4.2.: Підвищено конкурентоспроможність випускників закладів професійної освіти відповідно до потреб ринку праці.
4.2.1 Розширення програм дуальної форми здобуття освіти | Сприяння розвитку дуальної форми освіти | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Запровадження дуальної форми освіти не менш ніж у 50% закладів професійної освіти
4.2.2 Збільшення обсягів виробничого навчання та виробничої практики | Оновлення освітніх програм і робочих навчальних планів відповідно до потреб роботодавців щодо збільшення обсягу професійно-практичної підготовки | І півріччя 2026 року | Заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Оновлення освітніх програм і робочих навчальних планів шляхом збільшення відсотку годин на професійно-практичну підготовку
4.2.3 Залучення роботодавців до розроблення/оновлення освітніх програм | Розроблення/оновлення змісту освітніх програм із залученням роботодавців | 2026 | Заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Зміст освітніх програм узгоджено з реальними потребами ринку праці
4.2.4 Стимулювання участі представників бізнесу в оновленні матеріально-технічної та навчально-виробничої бази | Створення наглядових рад закладів професійної освіти | 2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Створення наглядових рад закладів професійної освіти; залучено ресурс роботодавців для оновлення навчально-виробничої бази закладів професійної освіти
4.2.5 Здійснення замовлення на підготовку спеціалістів відповідно до потреб/прогнозованих потреб ринку праці | Формування планового обсягу прийому на навчання для здобуття професійної освіти, професійних кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці | 2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, наглядові ради закладів професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Обсяг прийому на навчання для здобуття професійної освіти, професійних кваліфікацій приведено у відповідність до реальних потреб ринку праці
4.2.6 Формування у здобувачів освіти «м’яких» навичок та навчання підприємництву | Реалізація освітніх компонентів «Компанія» та «Фінансова грамотність» в закладах професійної освіти | 2026 | Заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Підвищення рівеня фінансової грамотності студентів та їх компетентності щодо можливостей започаткування власного бізнесу
Операційна ціль 4.3.: Мережа та інфраструктура закладів професійної освіти модернізовані відповідно до нових освітніх потреб.
4.3.1 Ремонт приміщень закладів професійної освіти | Проведення капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі навчального корпусу | 2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління освіти Чернігівської міської ради, Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту | 29046,2 (субвенція ДБ 20332,4, співфінансування 8713,8) | Створення умов для учасників освітнього процесу, забезпечення енергоефективності закладу освіти шляхом його капремонту та утеплення
4.3.2 Облаштування освітніх просторів закладів професійної освіти сучасним обладнанням | Створення навчально-практичних центрів (майстерень/лабораторій) сучасної професійної освіти | 2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління освіти Чернігівської міської ради, наглядові ради закладів професійної освіти |  | Створення 2 навчально-практичних центрів та навчальної майстерні з підготовки майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування
|  |  | Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту | 18000,0 (за рахунок міжнародної фінансової допомоги)
|  |  | Сновське вище професійне училище лісового господарства | 2000,0 (1400,0 субвенція ДБ, 600,0 співфінансування за рахунок власних надходжень)
|  |  | Чернігівське вище професійне училище | 7000,0 (за рахунок міжнародної фінансової допомоги)
| Модернізація електрогазозварювальної майстерні та переобладнання швейної майстерні | 2025 | Чернігівське вище професійне училище | 1823,5 (1428,5 за рахунок міжнародної фінансової допомоги, 395,0 за рахунок роботодавця) | Модернізація навчальної електрогазозварювальної майстерні та переобладнання швейної майстерні
| Створення осередку викладання навчального предмета «Захист України» | 2026 | Ніжинський професійний аграрний ліцей | 3000,0 (2100,0 субвенція ДБ, 900,0 співфінансування) | Створення осередоку з викладання предмету «Захист України»
4.3.3 Підвищення кваліфікації/стажування педагогічних працівників закладів професійної освіти із залученням роботодавців | Проведення вебінару «Педагогічний МЕГАмікс» з обміну досвідом сучасними виробничими та педагогічними технологіями | 2025 | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Підвищення фахову компетентностей педагогічних працівників.
| Організація підвищення кваліфікації/стажування педагогічних працівників на виробництві | 2026 | Заклади професійної освіти, роботодавці | Не потребує додаткового фінансування | Підвищення професійно-практичних компетентностей педагогічних працівників.
| Проведення засідання обласної методичної секції для адмінперсоналу закладів професійної освіти щодо оновлення освітніх програм за участю роботодавців | 2025 | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Створення умов для уніфікації та оновлення освітніх програм у закладах професійної освіти
4.3.4 Реалізація гендерно-чутливої інформаційної кампанії, спрямованої на залучення до навчання в закладах професійної освіти осіб з ООП, з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб | Проведення інформаційної сесії серед працівників психологічної служби «Підтримка різноманіття в ЗПО: психологічні аспекти адаптації та залучення» | 2025 | Навчально-методичний центр професійно-технічної освітиу Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Не потребує додаткового фінансування | Проведення гендерно-чутливої інформаційної кампанії щодо залучення до навчання у закладах професійної освіти осіб з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб
Стратегічна ціль 5.: Сучасна та інноваційна фахова передвища та вища освіта формує конкурентоздатних фахівців у середовищі з пріоритетними принципами академічної свободи, студентоцентризму та освітньої мобільності.
Операційна ціль 5.1.: Формування ефективної мережі сучасних закладів фахової передвищої та вищої освіти
5.1.1 Оптимізація та трансформація мережі закладів фахової передвищої освіти з максимальним обсягом спеціальностей відповідно до потреб ринку праці | Відкриття нових спеціальностей відповідно до потреб регіону | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | Відкриття нової спеціальності відповідно до потреб ринку праці
5.1.2 Відновлення пошкоджених закладів освіти | Реалізація відновлення пошкоджених закладів освіти | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Кількість відновлених закладів освіти, що пошкоджені
5.1.3 Забезпечення доступу до якісної освіти | Удосконалення програм з використанням змішаного та дистанційного навчання | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | Не потребує додаткового фінансування | Адаптовання програм щодо вимог
5.1.4 Підготовка закладів освіти до забезпечення профільної середньої освіти за новим державним стандартом | Активізація підготовки закладів освіти до забезпечення профільної середньої освіти за новим державним стандартом | 2025-2026 | Заклади фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Розроблення модельних навчальних програм для обов'язкових, профільних та вибіркових курсів
5.1.5 Осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти | Інфраструктурне оновлення | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Відновлення закладу, обладнання лабораторій, забезпечення безпеки (укриття, сигналізації), доступності (для людей з інвалідністю)
5.1.6 Підвищення рівня цифровізації освітнього процесу закладів освіти | Цифрова трансформація. Реалізація проекту Цифровий хаб VIN2 EDIH | 2025-2026 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти. Національний університет "Чернігівська політехніка" | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавтсвом. У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Розроблення освітніх платформ, електронних підручників, онлайн-курси. Реалізація проєкту Цифровий хаб VIN2 EDIH, що надає послуги з високою доданою вартістю для тестування, навчання, мережевого зв'язку екосистеми та підтримки фінансування для малих, середніх підприємств, стартапів та державного сектору в Україні
5.1.7 Сприяння забезпеченню закладів освіти кваліфікованими керівними кадрами і педагогічним персоналом | Поглиблення системи наставництва «досвідчений педагог – молодий викладач» | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | Активізація системи наставництва «досвідчений педагог – молодий викладач»
Операційна ціль 5.2.: Підготовка конкурентоспроможного фахівця з урахуванням потреб ринку праці.
5.2.1 Створення умов для формування професійно-особистісних компетентностей фахівця | Посилювати практичну складову підготовки здобувачів освіти | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | Не потребує додаткового фінансування | Модернізація змісту та способів реалізації практичної складової освітнього процесу
5.2.2. Налагодження ефективної взаємодії закладів освіти з роботодавцями | Організація зустрічей зі стейкхолдерами. Укладення договорів про стажування викладачів з підприємствами, організаціями, установами | 2025 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти. Заклади фахової передвищої освіти | Не потребує додаткового фінансування. Не потребує додаткового фінансування | Організація зустрічі зі стейкхолдерами. Підвищення фахової компетентності викладачів
5.2.3. Розвиток дуальної освіти | Сприяння розвитку дуальної форми освіти | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Запровадження елементів дуальної форми освіти не менше ніж у 60% закладів фахової передвищої та вищої освіти
5.2.4 Створення в закладах освіти ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти | Удосконалення внутрішньої системи якості освіти | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Запровадження закладами освіти комплексу умов, процедур та заходів для ефективного функціонування освітніх і управлінських процесів, що безпосередньо впливають на якість освіти
5.2.5 Створення умов для розвитку академічної свободи, сприяння студентоцентризму | Сприяння розвитку академічної свободи, сприяння студентоцентризму | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | Не потребує додаткового фінансування | Створення освітнього середовища, де студент є активним учасником процесу
Операційна ціль 5.3. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичної, практичної та інноваційної складових.
5.3.1 Розвиток навчально-методичної та інноваційної діяльності закладу освіти, підвищення якості освіти на інноваційній основі | Навчання населення за сертифікатними навчальними програмами | 2025-2026 | Центр розвитку кар'єри Національного університету "Чернігівська політехніка" | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Проведення навчальних курсів для представників громад, внутрішно переміщених осіб
5.3.2 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення | Формування освітніх кластерів | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Об'єднання кількох закладів освіти (коледжів, університетів) в освітній кластер для спільного використання ресурсів, проведення спільних досліджень, курсів
5.3.3 Побудова освітнього процесу на діяльнісній основі | Психолого-соціальна підтримка учасників освітнього процесу | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Проведення заходів, тренінгів щодо психолого-соціальної підтримки учасників освітнього процесу в тому числі ВПО і ветеранів в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», проекту «Turbo» тощо
5.3.4 Осучаснення змісту підготовки фахівців | Проведення гостьових лекцій з роботодавцями, екскурсій до підприємств, організацій, установ | 2025-2026 | Заклади вищої та фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Проведення гостьової лекції з роботодавцями, екскурсії до підприємств, організацій, установ
5.3.5 Застосування та поширення інноваційних способів реалізації змісту навчання | Проведення щорічного конкурсу статрапів | 2025-2026 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Проведення конкурсу стартапів та визначено переможця
5.3.6 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з цифрової грамотності, інклюзивної освіти, формування громадянських компетентностей | 2025-2026 | Заклади фахової передвищої освіти | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Підвищення фахової компетентності педагогічних працівників
Начальник Управління освіти і науки
обласної державної адміністрації |  |  |  | Юрій МУЗИКА
ПОГОДЖЕНО
Заступник голови обласної державної
адміністрації |  |  |  | Жанна ШЕРСТЮК