Додаток 1

МЕРЕЖА, ТИП ЗАКЛАДУ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Серпень 2026 | Визначити тип/назву закладу; ухвалити рішення проперейменування, перепрофілювання чи реорганізацію | Засновник, директор | Аналіз статусу закладу; підготовка матеріалів для рішення |
| Вересень 2026 – лютий 2027 | Оформити зміни статуту, реєстрацію та ліцензію | Директор, засновник | Зміни до статуту; подання на нову/звужену/переоформлену ліцензію; повідомлення про зміну назви (30 днів) |
| До 1 вересня 2027 | Завершити приведення мережі у відповідність | Засновник, директор | Фактичне функціонування як ліцею з коректними документами |

Додаток 2

ОПРАЦЮВАННЯ ПОСІБНИКА, ВЕБІНАРИ, МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Вересень – грудень 2026 | Опрацювати архівні вебінари серії «Як працює старша профільна» (записи вебінарів № 1–9 ліцеїв-амбасадорів) частинами протягом I семестру | Робоча група впровадження | Переглянути записи вебінарів №1–9 частинами (орієнтовно по 2–3 вебінари на місяць, вересень–грудень); законспектувати практичні рішення ліцеїв-амбасадорів; обговорити на нараді робочої групи |
| Вересень 2026 – травень 2027 | Взяти участь у серії з 9 національних щомісячних вебінарів (наживо), присвячених розділам посібника | Директор, заступники, робоча група | Забезпечити участь відповідальних осіб у вебінарі відповідного місяця (за темою розділу); опрацювати запитання до спікерів заздалегідь |
| Вересень – грудень 2026 | Долучитися до зустрічей з представниками МОН і Офісу впровадження НУШ (очна настановча зустріч + серія онлайн-зустрічей за областями) | Директор, заступник з НВР | Взяти участь в очній зустрічі хабу (жовтень–листопад) та онлайн-зустрічі своєї області; поставити уточнювальні запитання щодо специфіки регіону |
| Вересень 2026 – травень 2027 | Активно опрацювати посібник «Організація освітнього процесу в академічному ліцеї» як практичний інструмент (усі розділи та додатки) | Робоча група впровадження | Розподілити розділи між членами робочої групи; використовувати чеклісти наприкінці кожного розділу для самоаудиту; адаптувати шаблони додатків (анкети, дорожня карта, ІОТ, розклад, буклети, посадові інструкції) під заклад |
| Квітень 2027 | Взяти участь у підсумковому національному вебінарі та сесії питань-відповідей від пілотів | Директор, робоча група | Провести самооцінку готовності за чеклистом (Додаток 7) до вебінару; підготувати запитання |

Додаток 3

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАКЛАДУ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Вересень – жовтень 2026 | Сформувати робочу групу впровадження профільного навчання (наказ директора) | Директор | Видати наказ про склад робочої групи (заст. з НВР — керівник групи, 3–5 вчителів-предметників від кожного кластера, психолог/кар’єрний радник, представник батьків); визначити режим засідань (1 раз на 2 тижні) |
| Жовтень – грудень 2026 | Провести стратегічну сесію: сформулювати/оновити візію, місію, цінності закладу як академічного ліцею; розробити портрет випускника | Директор, робоча група, педрада | Провести стратегічну сесію (SWOT, мозковий штурм, «Світове кафе»); залучити педагогів, батьків, учнівське самоврядування; схвалити візію та портрет випускника педрадою |
| Вересень 2026 – жовтень 2026 | Провести аналіз ресурсів закладу: кадрова спроможність, матеріально-технічна база, організаційні можливості | Директор, заступник з НВР, заступник з АГР | Проаналізувати кадровий потенціал закладу (хто може викладати на поглибленому рівні, потреби в ПК); провести інвентаризацію кабінетів/обладнання; оцінити можливості розкладу й електронного журналу; підготувати зведений звіт з визначенням прогалин і пріоритетів |
| Грудень 2026 – лютий 2027 | Розробити дорожню карту переходу закладу до профільного навчання (внутрішній документ) | Директор, робоча група | Заповнити шаблон дорожньої карти (Додаток 6): аналіз стану → профілі → освітня програма → кадри → інформкампанія → дослідження потреб → ІОТ → розклад → запуск → моніторинг, із термінами й відповідальними; презентувати педколективу, батькам, учням |
| Березень – квітень 2027 | Оновити Стратегію розвитку закладу (особливо за зміни назви/юридичної особи) | Директор, засновник | Підготувати проєкт оновленої Стратегії розвитку з урахуванням нового типу закладу й профілів |

Додаток 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ГРОМАДИ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Вересень 2026 | Провести опитування серед 9-класників громади щодо освітніх потреб і запитів (за орієнтовними опитувальниками) | Очільник управління освіти, директори, класні керівники, психологи | Провести анкетування учнів 9 класів (та за потреби — батьків громади) щодо освітніх потреб, інтересів, планів за орієнтовним опитувальником (Додаток 1); узагальнити результати |
| Вересень – жовтень 2026 | Провести аналіз ринку праці регіону, мережі закладів освіти та даних про вступ випускників до ЗВО | Робоча група, заступник з НВР | Проаналізувати дані про вступ випускників минулих років, дані від Департаменту, Управління, врахувати результати аналітики під час формування профілів |
| Жовтень – грудень 2026 | Провести батьківські збори та індивідуальні консультації з учнівством і батьками щодо вибору профілю, діагностику інтересів і професійних нахилів | Психолог, кар’єрний освітній радник, класні керівники | Провести індивідуальні та групові консультації; використати методики визначення професійних схильностей; довести результати до відома учнів і батьків |
| Січень – лютий 2027 | Провести повторне (уточнювальне) опитування учнів 9-х класів щодо остаточних вподобань до профілю | Класні керівники, психолог | Провести уточнювальне анкетування; звірити з результатами вересневого опитування; підготувати попередній розподіл за профілями |

Додаток 5

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Жовтень 2026 | Визначити перелік профілів навчання закладу (мінімум 3, у межах 1–3 кластерів ТОП) | Заступник з НВР, педрада | На основі результатів опитувань і аналізу ресурсів сформувати перелік профілів (мінімум 3 профілі, група поглибленого вивчення — не менше 8 осіб); перевірити, щоб у межах громади було охоплено всі 3 кластери ТОП (STEM, мовно-літературний, соціально-гуманітарний) |
| Листопад-грудень 2026 | Сформувати перелік вибіркових курсів у межах і поза профілем | Заступник з НВР, вчителі, педрада | Розробити/дібрати навчальні програми вибіркових компонентів у межах і поза профілем; схвалити педрадою |
| До 15 березня 2027 | Розробити, схвалити на оприлюднити освітню програму, положення про конкурсний відбір і навчальні плани на сайті закладу/засновника (не пізніше ніж за 3 місяці до прийому заяв) | Директор | Розмістити на сайті закладу (за відсутності сайту — на сайті засновника) освітню програму із зазначенням профілів, положення про конкурсний відбір, навчальні плани |
| Кінець серпня | Розроблення власних навчальних програм, схвалення їх педагогічною радою закладів | Заступник з НВР, вчителі | Розробити навчальні програми для позапрофільних вибіркових предметів і курсів основного рівня, схвалити педагогічною радою закладу освіти |

Додаток 6

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Вересень-грудень 2026 | Сформувати/оновити штатний розпис відповідно до Типових штатних нормативів; розрахувати педнавантаження і тарифікацію | Директор, бухгалтер | Сформувати штатний розпис під новий тип закладу й освітню програму (включно з посадами психолога, соц. педагога, асистентів, ІТ-координатора, працівників пансіону — за потреби); розрахувати педнавантаження з урахуванням поділу на групи; провести тарифікацію |
| Січень – лютий 2027 | Визначити відповідального за функції кар’єрного освітнього радника (КОР) та оновити посадові інструкції | Директор | Визначити, хто виконуватиме функції КОР; розробити/оновити посадові інструкції (КОР, ІТ-координатор) |
| Березень 2027 – початок | Пройти онлайн-курс з підготовки до впровадження профільного навчання шкільними командами | Директор, заступник з НВР, вчителі, психолог/кар’єрний радник | Забезпечити проходження онлайн-курсу шкільною командою (адміністрація, вчителі-предметники, психолог/кар’єрний радник); підтвердити проходження |
| Березень 2027 – початок | Пройти навчання за обраними програмами підвищення кваліфікації на платформі «Вектор» (сертифіковані тренери) | Вчителі-предметники, заступник з НВР | Обрати релевантні програми підвищення кваліфікації на платформі «Вектор» відповідно до обраних профілів; забезпечити проходження навчання в сертифікованих тренерів |

Додаток 7

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Листопад 2026 | Подати УІРО попередню (орієнтовну) інформацію про майбутні профілі та орієнтовну кількість учнів для збору потреби в підручниках (1-й збір) | Директор, заступник з НВР | Надати попередні дані: орієнтовний перелік профілів і орієнтовна кількість учнів 10 класу 2027/2028 н.р. (на основі вересневого опитування) |
| Січень 2027 | Уточнити потребу в підручниках (2-й збір) на основі остаточнішого визначення профілів | Директор, заступник з НВР | Оновити дані про профілі й кількість учнів за результатами січневого уточнювального опитування; подати уточнену заявку |
| Березень 2027 | Взяти участь у конкурсі підручників для 10 класу | Директор | Ознайомитися з переліком підручників; обрати назви підручників відповідно до обраних профілів |
| Липень-вересень 2027 | Отримати та підготувати до видачі учням підручники для 10 класу | Директор, бібліотекар | Отримати поставлені підручники; звірити кількість з фактичним набором 10 класу; підготувати видачу учням до/на початку навчального року |

Додаток 8

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ (ІОТ), ЗМІННІ ГРУПИ ТА РОЗКЛАД

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Квітень – Серпень 2027 | Провести індивідуальні консультації з учнями і батьками щодо ІОТ; підписати заяви на вибір профілю | Директор, заступник, КОР, психолог, класний керівник | Провести консультації; отримати підписані заяви на вибір профілю й вибіркових курсів від учнів і батьків |
| Червень – серпень 2027 | Сформувати зведену інформацію щодо змінних груп для вивчення предметів і курсів поглибленого рівня, класів – для вивчення редметів і курсів основного рівня | Заступник з НВР, куратори | Звести зведену відомість ІОТ паралелі |
| Серпень 2027 | На основі зведеної інформації сформувати змінні групи, здійснити розподіл та тарифікацію педагогічного навантаження | Заступник з НВР | Визначити кількість і склад груп для кожного предмета/курсу (мінімум 8 осіб у групі); розподілити педагогів; вирішити питання кадрового забезпечення паралельних груп |
| Серпень 2027 | Скласти розклад занять для паралелі 10 класу | Заступник з НВР | Скласти матрицю «група – кабінет – педагог – часовий слот»; перевірити відсутність накладок для учнів і педагогів; перевірити відповідність санітарним нормам; сформувати індивідуальний розклад кожного здобувача |
| Серпень 2027 | Довести розклад до відома учасників освітнього процесу | Заступник з НВР | Протестувати розклад до початку навчання; довести розклад до учнів, батьків, педагогів; підготувати пам’ятку «Як читати свій розклад» |

Додаток 9

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Серпень – вересень 2026 | Проаналізувати технічний план будівлі та визначити можливості кластерного розміщення кабінетів | Заступник з АГР | Проаналізувати план будівлі; визначити зонування під кластери (STEM, мовно-літературний, соціально-гуманітарний); оцінити потреби в оновленні |
| Жовтень – липень 2027 | Провести ремонти та закупівлю обладнання за кластерами (STEM, мовно-літературний, соціально-гуманітарний) | Директор, заступник з АГР | Підготувати заявки на обладнання за кодами класифікатора; забезпечити ремонтні роботи; прийняти й розмістити обладнання |
| Січень – серпень 2027 | Забезпечити цифрову інфраструктуру: інтернет/Wi-Fi, обладнання, електронний журнал із підтримкою змінних груп | ІТ-координатор, заступник з АГР | Забезпечити швидкісний інтернет і Wi-Fi у всіх приміщеннях; обрати/налаштувати електронний журнал |
| До 31 серпня 2027 | Перевірити дотримання вимог безбар’єрності, підвезення учнів і роботи пансіону (за потреби) | Директор, засновник | Перевірити безбар’єрний доступ; за потреби — розробити Положення про пансіон; зібрати інформацію про маршрути шкільних автобусів |

Додаток 10

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО 10 КЛАСУ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Не пізніше ніж за 3 місяці до прийому заяв (орієнтовно лютий–березень 2027) | Оприлюднити інформацію про вільні місця та порядок вступу до 10 класу 2027/2028 н.р. | Директор | Оприлюднити на сайті положення про конкурсний відбір, освітню програму з профілями, навчальні плани, кількість вільних місць |
| До 1 березня 2027 | Видати накази про створення конкурсної комісії та порядок вступних випробувань (за потреби конкурсу) | Директор | Видати накази «Про створення конкурсної комісії», «Про вступні випробування», «Про затвердження порядку вступу»; розробити/оновити положення про конкурсний відбір (схвалене педрадою) |
| До 15 червня 2027 | Прийняти заяви на вступ до 10 класу | Директор, приймальна комісія | Організувати прийом заяв від майбутніх десятикласників; за потреби — оприлюднити рішення про проведення конкурсу не пізніше наступного робочого дня після його ухвалення |
| Червень 2027 (до 2 тижнів) | Провести конкурсний відбір (якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць) і зарахувати учнів | Директор, конкурсна комісія | Провести конкурсні випробування/співбесіди відповідно до положення про конкурсний відбір; оприлюднити результати; видати наказ про зарахування до 10 класу та про мережу профільних класів |
| Липень – серпень 2027 | За потреби — провести донабір/перерозподіл на профілі, якщо профіль не набрав мінімальної кількості учнів | Директор, заступник з НВР | Провести консультації з учнями щодо вибору іншого профілю; за потреби — укласти угоду про мережеву взаємодію з іншим закладом громади для збереження профілю |

Додаток 11

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДОЮ, БАТЬКАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ

| Період | Крок | Відповідальний | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| Вересень – жовтень 2026 | Розробити комунікаційну стратегію та річний комунікаційний план закладу | Директор, відповідальний за комунікацію | Визначити цільові аудиторії, канали, ключові повідомлення; скласти річний комунікаційний план; визначити відповідальних |
| Листопад 2026 – квітень 2027 | Підготувати інформаційні матеріали: буклети профілів, пам’ятки для учнів і батьків, оновити сайт і соцмережі | Робоча група, відповідальний за PR | Розробити буклет для кожного профілю (Додаток 8); пам’ятку «Як обрати профіль навчання» (Додаток 9) і пам’ятку для батьків (Додаток 10); оновити сайт (сторінка «Профільне навчання») |
| Упродовж навчального року | Провести батьківські збори, дні відкритих дверей, зустрічі з громадою щодо трансформації закладу | Директор, заступник з ВР | Провести батьківські збори на початку кожного семестру; організувати дні відкритих дверей; підготувати відповіді на типові занепокоєння батьків щодо зміни типу/назви закладу |
| Серпень 2027 | Провести настановчі збори/орієнтаційний тиждень для учнів і батьків 10 класу | Куратори, психолог, заступник з ВР | Провести настановчі збори для учнів 10 класів; запланувати орієнтаційний тиждень (перший тиждень вересня): екскурсія, зустрічі з кураторами, тренінги командоутворення |

Додаток 12

ГРАФІК ВЕБІНАРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (ВЕРЕСЕНЬ 2026 — ТРАВЕНЬ 2027)

Частина 1. Архів вебінарів серії «Як працює старша профільна» за участю ліцеїв-амбасадорів — призначені для перегляду в записі (рекомендований графік перегляду: вересень–грудень 2026 року, частинами).

| № | Рекомендовано до перегляду | Назва вебінару | Посилання на запис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вересень 2026 | Вебінар 1: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про вибір профілів для академічного спрямування | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/0RVCx4JYXO4BZ8FKpGKOMlfeGDn0nM2LepPFpXLEq2lry5MjA2MOOh9JmwkYcVwz.yZ7BCsxtBpGumxtp Пароль: E3VD!PD& |
| 2 | Вересень 2026 | Вебінар 2: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про освітню програму та навчальний план | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/wyrG0c0EpKsvMaxo6PswgqIp5y6R1MxEuXRzj0icW7IzJuM2UOqlbcabl7nCgy8S.jGNxtl70aXE2UTxW Пароль: Fyy4WC^4 |
| 3 | Жовтень 2026 | Вебінар 3: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про індивідуальні освітні траєкторії | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/VfXRiIvB8m19d5S7wk1eu9rQHRpPlNjrhI8SrFgAU9kbwlYyGoXhbKbBk-pQ4fRP.zB9YGeanIPT7zo04 Пароль: me6R%C#B |
| 4 | Жовтень 2026 | Вебінар 4: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про взаємодію з різними суб’єктами освітнього процесу | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/eTbk8xbh7I9LwArqOI-bmXnz_S5mG6xxhuNWzpxK9CiUWnPkU3PmjGP9cEkhjjYs.KVJRNj5Nqmxq3p2F Пароль: LjFc4p&6 |
| 5 | Листопад 2026 | Вебінар 5: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про співпрацю із закладами вищої освіти | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/COmRQfOrTWHitSjMqHjfQ3EHBQp8KHgQu6MScNPM89NPAxZUAY50e1rSl9ZZhAnt.MzivG01LgqGaA7hB Пароль: &WT9k&Z! |
| 6 | Листопад 2026 | Вебінар 6: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про вибір модельних навчальних програм для обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів за обраним профілем | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/UMiw44VL_Lt59KdBoVXKGJC1kilujI7NS8NfBnALpbiUPCNh0xD5MyXdqahY8bCl.JWCGfnZdY-np88G8 Пароль: &U@MP0qP |
| 7 | Грудень 2026 | Вебінар 7: Говоримо з ліцеями-амбасадорами про створення та пілотування авторських навчальних програм для вибіркових освітніх компонентів | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/KAHT4u7YeXptB2VQQKhUkpsMRHm176HH4Vuccl2o5MjJVvZ3GZIzlrss2UnoDopH.27R0jSIqjsdcZWQe?pwd=DNDX36JF8BlMRZNAgAAAIAAAAKMmQLta7czP3KxLfSgcZ8N0qgWDmC2QZa1G25VXWwXBo_1p9W7SDTtoKhv37tj4nTAwMDAwNA |
| 8 | Грудень 2026 | Вебінар №8: «Організація освітнього процесу в академічному ліцеї» — практичні кейси трансформації старшої школи від ліцеїв-амбасадорів, презентація структури посібника | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/oQfs81hIbAD_1EFpFOWTwMr6x56J0ZVBOe95VE9xod9nh1tQ1RzDXX8O-YNIilVh.JAf0P_Y4AeB4JOi4?pwd=DFP7c5vfr3psormrqQAAIAAAADqAseP41JQzN2qCmKFoYvXmgZz-x2RwQ3NZkPZKVg6jQdo9lzECM-PCs86Wlm1-pjAwMDAwNA |
| 9 | Грудень 2026 | Вебінар №9: «Останній дзвоник передпілотного року „Профільної“: як це було та що далі?» — підсумки передпілоту, сесія «ліцеї запитують ліцеї» | ПЕРЕГЛЯНУТИ В ЗАПИСІ https://mon-gov-ua.zoom.us/rec/share/MbYjESSi-laR4Da_dWKAw925zbSQgogY1XcMpt4bmzBB1cWCE1VJEh_F-yDBdJ2X.wzu-6Kak7qDCGUlp |

Частина 2. Національні щомісячні вебінари до розділів посібника — призначені для участі онлайн у режимі реального часу ( запис публікується після ефіру).

| № | Дата й час | Приєднання (Zoom) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 вересня 2026, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 2 | 21 жовтня 2026, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 3 | 18 листопада 2026, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 4 | 16 грудня 2026, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 5 | 20 січня 2027, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 6 | 17 лютого 2027, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 7 | 17 березня 2027, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 8 | 21 квітня 2027, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |
| 9 | 19 травня 2027, 15:00 | ПРИЄДНАТИСЯ ОНЛАЙН Join Zoom Meeting https://mon-gov-ua.zoom.us/j/81820991761?pwd=upfM9lqnebcpiyiQ3NYxxSmBXbWaBb.1 Meeting ID: 818 2099 1761 Passcode: 101312 |

Примітка: додатково у жовтні–грудні 2026 працюють 5 регіональних хабів (очні зустрічі + серія онлайн-зустрічей за областями) — детальний перелік дат і областей див. у файлі «Grafik_posibnik_2026_2027_v5.xlsx», аркуш «5 Регіональних хабів».